## 中心机房IP地址表
序号 | 服务器 | VLANID | IP段 | 掩码 | 网关 | 地点 |  | 备注
1 | 交换机 | VLAN10 | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | 商场 | 23口
2 | 交换机 | VLAN20 | 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 | 文昌花园
3 | 交换机 | VLAN254 | 192.168.254.0 | 255.255.255.0 | 192.168.254.254 | 设备管理
4 | 交换机 | VLAN200 | 192.168.200.0 | 255.255.255.0 | 192.168.200.254
5 | 交换机 | VLAN300 | 10.112.252.0 | 255.255.255.0 | 10.168.30.254
6 | 交换机 | VLAN500 | 10.112.253.0 | 255.255.255.0 | 10.112.253.1
7 | 交换机 | VLAN400 |  | 255.255.0.0 |  | 无Vlanif，IVS3000内部管理地址
8 | 交换机 | VLAN600 |  | 255.255.0.0 |  | 无Vlanif，IVS3000内部业务地址
9 | 交换机 | 管理IP | 10.112.253.1 | admin | admin@123 | 目前使用17-20 4个电口
10 | 服务器1 | 管控平台 | 10.112.253.2 | 255.255.255.0 | 10.112.253.1 | root | Huawei12#$
|  |  | http://10.112.253.2/yihao01-security-center/v2/login |  | 用户名：admin | 密码：000000 | yangzhou | yz123456
11 | 服务器2 | VCN\VCM对接程序 | 10.112.253.3 | 255.255.255.0 | 10.112.253.1 | root | Huawei12#$
12 | 服务器3 | kafka、数据库等程序 | 10.112.253.4 | 255.255.255.0 | 10.112.253.1 | root | Huawei12#$
13 | 服务器4 | 一体化引擎 | 10.112.253.5 | 255.255.255.0 | 10.112.253.1 | root | Huawei12#$
|  |  | https://10.112.253.5/yihao01-ecommunity-local/system/login |  | 用户名：admin | 密码：000000 | yangzhou/a1234567 | 市级管理员
14 | IVS3000 | VCN | 10.112.253.21 | 255.255.255.0 | 10.112.253.1 | 新网段
|  | VCM | https://10.112.253.22/vcmapp | admin | HuaWei@123 | oeasy001 | Oeasy@123
|  | CSP | https://10.112.252.3:31943/ | admin | HuaWei@123 | 重点提醒，密码是HW大写
|  | 服务器IP地址 | 10.112.252.2
|  | BMC | 192.168.200.100 | administrator | Admin@9000 |  |  | 交换机电口23口
|  | MPUR浮动IP | 10.112.253.26 | 在中心添加摄像头使用
|  | C_BMU外部业务地址 | 10.112.252.4 | 下级VCN5X0级联使用
15 | VCN520 | VCN520 | 10.112.253.25 | Admin | HuaWei@123 | OM_PORTAL和Client Admin/HuaWei@123 | 重点提醒，密码是HW大写 | 所有10段的都接交换机电口24口
16 | X2221-CL |  | 10.112.253.23(新地址） | admin | HuaWei@123
18 | M6741 |  | 10.112.253.24
19 | 台式PC |  | 10.112.253.111 | 网口配置双IP地址，连服务器使用 |  |  |  | 所有10段的都接交换机电口24口
20 |  |  | 192.168.1.XX | 接TP-LINK上互联网用
22 | 光模块 | 中心 | 存储 | 4个 | 千兆
23 |  | 文昌花园 | smartX | 12个 | 千兆
24 |  |  | S5720（商城调配） | 2个 | 千兆
25 |  |  | 汇聚 | 2个 | 千兆
26 |  | 商城 | 汇聚 | 2个 | 千兆
27 | 光电转换模块 | 中心 | 汇聚 | 2个 | 千兆

## 扬州商场IP地址表
序号 | 设备 | IP | 掩码 | 网关 | 用户名 | 密码 | 备注
1 | 网段规划 | 10.112.10.0 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 |  |  |  | 3
2 | VCN510 | 10.112.10.10 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | Admin | HuaWei@1357
3 | 扬州商场西货梯 | 10.112.10.11 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | admin | Huawei@123
4 | 扬州商场西客梯 | 10.112.10.12 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | admin | Huawei@123
5 | 扬州商场北门内-西侧 | 10.112.10.13 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | admin | Huawei@123
6 | 扬州商场东货梯 | 10.112.10.14 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | admin | Huawei@123
7 | 扬州商场东客梯 | 10.112.10.15 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | admin | Huawei@123
8 | 扬州商场北门内-东侧 | 10.112.10.16 | 255.255.255.0 | 10.112.10.1 | admin | Huawei@123

## 文昌花园IP地址表
序号 | 设备 | IP | 掩码 | 网关 | 用户名 | 密码 |  | 备注
1 | 网段规划 | 10.112.20.0 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1
2 | VCN520 | 10.112.20.19 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1 | Admin | Change_Me | web:Admin/Huawei@123 | 设备安装在物业保安室
2 | VCN520 | 10.112.20.20 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1 | Admin | Huawei@123 |  | 设备目前在中心机房使用
3 | 办公楼楼顶球机 | 10.112.20.21 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1
4 | 82号楼楼顶球机 | 10.112.20.22 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1 |  |  |  | 设备目前在中心机房使用
5 | 办公区前门 | 10.112.20.23 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1 |  |  |  | 未通电
6 | 办公区后门 | 10.112.20.24 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1
7 | 图书馆 | 10.112.20.25 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1
8 | 睦邻会馆 | 10.112.20.26 | 255.255.255.0 | 10.112.20.1 |  |  |  | 设备目前在中心机房使用

## 商城国际大厦（硬件）
设备 | 规划位置 | 型号 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 备注
人脸识别开门摄像机 | 左侧客梯位置 1台对闸机入口方向 1台对闸机出口方向 | X2221-CL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 每台摄像机控制一个闸机通道
| 右侧客梯位置 1台对闸机入口方向 1台对闸机出口方向 | X2221-CL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 每台摄像机控制一个闸机通道
人脸抓拍摄像机 | 左侧货梯 对消防门入口方向 | X2221-CL_拖 | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍，1拖N，拖已有监控设备
| 右侧货梯 对进入消防门入口方向 | X2221-CL_拖 | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍，1拖N，拖已有监控设备
NVR | 监控室 | VCN510支持10路1080p@4Mbps视频存储15天 | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 视频存储
人员信息登记终端 | 接待室 | PC电脑，身份证阅读器，人脸采集摄像头，人员信息采集PC客户端软件 | 1 | 套 |  | PC电脑，可以利旧；
模块化机房 | 监控室 | FusionModule500 | 1 | 台 | 中心大厅 | 24U一体柜，不配电池包，剩余17U
接入交换机 | 摄像机接入 | S5720-28P-LI-AC | 2 | 台 | 中心108室 | 4口，左右侧各一台
接入交换机 | 监控室 | S5720-28P-LI-AC | 1 | 台 | 中心108室

## 文昌花园（硬件）
设备 | 规划位置 | 型号 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 备注
人脸识别开门摄像机 | 东门，有门禁， 1台对入口方向，支持摄像机开门 | X2221-CL | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 消防门，白名单，控制开门
人脸抓拍摄像机 | 东门，1台对出口方向 | M2241-EFL | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍
| 南门，无门禁，左右侧人员出入口 左侧人员出入口对出入方向 右侧人员出入口对出入方向 | M2241-EFL | 4 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍
| 西门，无门禁，左右侧人员出入口 左侧人员出入口对出入方向 右侧人员出入口对出入方向 | M2241-EFL | 4 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍 人流大
| 北门，无门禁，左右侧人员出入口 左侧人员出入口对出入方向 右侧人员出入口对出入方向 | M2241-EFL | 4 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍 人流大
| 学校和小区之间的门，方向对着学校出口方向 | X2221-FL | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 中午和下午放学期间，人流大，100+人脸抓拍
机非人摄像机 | 东门，车辆出入方向 | M2121-EVL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 车辆识别
| 南门，车辆出入方向 | M2121-EVL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 车辆识别
| 西门，车辆出入方向 | M2121-EVL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 车辆识别
| 北门，车辆出入方向 | M2121-EVL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 车辆识别
| 文康苑出入口双方向 | X2241-HL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 人车混行
球机监控 | 老年公寓楼顶，广场方向 | M6741-E-Z37 | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 监控广场人员聚集 | 需人脸抓拍
| 社区服务中心楼顶，广场方向 | M6741-E-Z37 | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 监控广场人员聚集
人脸抓拍摄像机 | 82#楼单元门 | M2241-EFL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍
人脸识别开门摄像机 | 社区办公楼1楼（南北两个门） | X2221-CL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 白名单，控制开门
人脸抓拍摄像机 | 老年公寓门口双向 | M2241-EFL | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍
人脸抓拍摄像机 | 睦邻会馆（一楼） | X2221-CL | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 白名单，控制开门
人脸抓拍摄像机 | 图书馆（二楼）入口 | M2241-EFL | 1 | 台 | 中鑫大厦 | 人脸抓拍
NVR | 监控室 | VCN520-32 | 2 | 台 | 中鑫大厦 | 视频存储
人员信息登记终端 | 接待室 | PC电脑，身份证阅读器，人脸采集摄像头，人员信息采集PC客户端软件 | 1 | 套 |  | PC电脑，可以利旧；
模块化机房 | 监控室 | FusionModule500 | 1 | 台 | 中心大厅 | 24U一体柜，不配电池包，剩余17U
接入交换机 | 小区大门 | S5720I-10X-PWH-SI-AC | 6 | 台 | 中心大厅 | 5个大门，8口(南，西，北门），4口（东门），文康苑（4口）；楼顶监控（4口）
汇聚交换机 | 监控室 | S5720-28X-SI-24S-AC | 1 | 台 | 中心108室

## 市中心平台硬件配置
设备 | 规划位置 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
视频管理解析平台 | 市综治法治指导协调中心（108机房） | CloudIVS3000 SCR | 1 | 台 | 视频接入、存储、解析（含规划实施）
全息社区综合应用平台服务器 | 市综治法治指导协调中心（108机房） | RH 2288H V5，16 Core 固态硬盘-480GB-*2 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K)*4 RAID10 DDR4 RDIMM内存-16GB- * 2 操作系统：CentOS7.6 | 3 | 台 | 应用服务器
一体化引擎服务器（硬件） | 市综治法治指导协调中心（108机房） | RH 2288H V5，16 Core 固态硬盘-480GB-*2 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K)*4 RAID10 DDR4 RDIMM内存-16GB- * 2 操作系统：CentOS7.6 | 1 | 台 | 一体化引擎 2U
全息社区综合应用平台 | 市综治法治指导协调中心（108机房） | 一标三实、人员管控、陌生人员管理 社区人脸白名单识别比对（白名单、陌生人）、分析预警等 | 1 | 套 | 一标三实，人员管理，分析预警； 社区人员聚集告警 社区人员关怀，老人关怀，老党员关怀模型 涉稳人员，精神障碍人员，社区矫正人员等管理
模块化机房 | 市综治法治指导协调中心（108机房） | FusionModule500 | 1 | 台 | 24U一体柜，不配电池包，剩余17U
交换机 | 市综治法治指导协调中心（108机房） | S5720-28X-SI-24S-AC | 1 | 台

## 问题跟踪表
问题类型 | 总数 | closed | open | 今日新增
问题总数 | 45 | 38 | 7 | 4
零壹问题需求跟踪表
序号 | 问题类型 | 归属模块 | 问题描述 | 进展&解决措施 | 问题级别 | 问题提出人 | 责任人 | 提出日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注
1 | 功能问题 | 一体化引擎 | https登录登录页面排版混乱 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
2 | 功能问题 | 一体化引擎 | https登录后，再添加人脸会自动跳转至http链接 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
3 | 功能问题 | 一体化引擎 | 手动将添加人口信息修改为https，排版混乱 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
4 | 功能问题 | 一体化引擎 | 在3的基础上，设置摄像头权限后，点击“打开人脸采集”也无法使用。 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
5 | 功能问题 | 综合管理平台 | 添加黑名单后未同步至VCM中 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
6 | 功能问题 | 综合管理平台 | 人脸白名单未同步至VCM中 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
7 | 功能问题 | 综合管理平台 | 人脸白名单未同步至VCM中 |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
8 | 功能问题 | 综合管理平台 | 添加的布控任务无法同步至VCM |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
9 | 功能问题 | 综合管理平台 | 打开人脸库管理报错“No route to host” |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
10 | 功能问题 | 综合管理平台 | 保存人脸库无法保存，并报错“No route to host” |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
11 | 功能问题 | 综合管理平台 | 一体化引擎录入的人脸图片，点击查看时无法查看，点击查看详情报404； |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
12 | 功能问题 | 综合管理平台 | 管控平台无法展示一体化引擎录入的图片（人口信息和特殊群体都无法显示）； |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
13 | 功能问题 | 综合管理平台 | 告警设置无法保存，报“保存失败” |  | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | closed
14 | 功能问题 | 综合管理平台 | 日志管理中查询不到任何日志 |  | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-18 |  | closed
15 | 功能问题 | 综合管理平台 | 摄像头产生的开门记录显示用户名、门禁、类型均为“未知” | 0317因添加时手动删除摄像头人脸白名单导致，问题解决 | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | closed
16 | 功能问题 | 综合管理平台 | 摄像头产生的开门记录不显示抓拍图片 | 0305可以看图片，0310复现 0314问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-18 |  | closed
17 | 功能问题 | 综合管理平台 | 标签页显示“公安管控平台” |  | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-16 | 2020-01-18 |  | closed
18 | 功能问题 | 综合管理平台 | 0314新建市级帐号yangzhou登录显示公安管控平台 | 0314新建市级帐号yangzhou登录显示公安管控平台，密码是a1234567 0414 需要先建一个市级角色，在市级角色再建一个管理员帐户即可 | 一般 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-14 | 2020-04-13 |  | closed
19 | 功能问题 | 综合管理平台 | 特殊群体中添加特殊人员时无法关联到房屋及人员信息 | 0314添加的特殊人员保存时都提示人员已存在 0317问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 2020-03-17 | closed
20 | 功能问题 | 综合管理平台 | 人脸库管理打开时报错，且无法关联后台抓拍到的人员图片 | 0314人脸库新建成功后，如何向库里添加人员信息？ 0319问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 2020/3/19‘ | closed
21 | 功能问题 | 综合管理平台 | 实时监控功能无法使用，需要删除 | 0314实时监控需要隐藏，如果后续需要增加这个功能，则可以保留，需支持chrome浏览器 | 一般 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-20 | 2020-04-05 |  | closed | 此功能不包含在版本内，经沟通总集要求添加，由零壹临时添加，预计0405完成
22 | 功能问题 | 综合管理平台 | 添加人员为家属后默认关系为“父”，并且无法修改，导致关系图谱混乱。 | 修改的时候需要先选择为业主或租客后，再选择家属才可以修改与业主关系。 建议可以通过管控平台修改，否则小区一体化引擎数量过多的情况下，非常难于管理。而且此关系只可以是同一房屋内人员的关系，无法扩展 0320问题解决 | 一般 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 2020/3/20‘ | closed
23 | 功能问题 | 综合管理平台 | 无法查看开门短视频 |  | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-05 |  |  | closed
24 | 功能问题 | 综合管理平台 | 云搜索无法查询到任何数据 | 暂时不用处理，功能已屏蔽 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-15 | 2020-04-11 |  | closed
25 | 功能问题 | 综合管理平台 | 人员信息中的关系网络图和关系人列表为空 | 问题解决 | 一般 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-15 | 2020-04-11 | 2020-04-28 | closed
26 | 功能问题 | 综合管理平台 | 人员信息中的活动时序与行为轨迹均为空 | 问题解决 | 一般 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020/3/19‘ | closed
27 | 功能问题 | 综合管理平台 | 告警详细无法进行处置确认，报错“duplicate key value violates unique constraint "alarmremarkhistory_pkey" DETAIL: Key (item_id)=(15) already exists.” | 问题解决 | 致命 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | closed
28 | 功能问题 | 综合管理平台 | 告警分析中的类别统计与告警详情里事件类别字段不一致。 环形图色彩与下方标签不一致。 | 问题解决 | 提示 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | closed
29 | 功能问题 | 综合管理平台 | 不显示图片（1:1、同行人、黑名单告警、陌生人告警、人脸库管理） | 问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-19 | closed
30 | 功能问题 | 综合管理平台 | 不显示图片（1:1、同行人、人员初次/频繁进入、人员聚集、车行记录） | 0413 1、人员初次/频繁进入大部分正常，有些还是没有图片； 0415：其它几种告警都已可以查看图片，人员聚集告警在详情列表中已显示告警类型，在事件描述列无法查看是哪个摄像头产生的告警 0509 同行人功能无法使用 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | closed
31 | 功能问题 | 综合管理平台 | 摄像头识别人脸开门后无出入记录 | 可以查看摄像头开门记录，录像是从抓拍时间开始的，需要修改为抓拍时间点前后共15或20秒，需要提供优化计划 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | closed | 优先解决
32 | 功能问题 | 综合管理平台 | 告警分析中趋势走向分析和地域警情分析没有结果 | 0414 问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | closed
33 | 功能问题 | 综合管理平台 | 人员黑名单VCM中产生告警后平台中无告警 | 问题解决，黑名单组ID号是配置文件中写死的，升级时未修改 建议流程需要优化为黑名单组ID在添加黑名单时要进行查询 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 |  |  | closed | 已经解决
34 | 功能问题 | 综合管理平台 | 民生/治安关注人员无告警（含重点人员开门告警） | 0413 1、重点人员开门后无告警； 2、民生关注人员可以产生告警，可是无法知道是谁产生告警； 3、治安关注人员无告警； 0414 重点人员和民生关注人员告警已可以产生，治安关注人员未产生告警； | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-20 | closed
35 | 功能问题 | 综合管理平台 | 从房屋列表中查看人员更多信息提示“系统中暂无该人员信息” | 0413 确认此人在人口数据中可以查看人员详细信息； | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-25 | closed
36 | 功能问题 | 综合管理平台 | 登录后首页小区人口等统计数据全部为0，手动直接切换市级平台仍然显示为0，需要先切换到小区后，再切换至市级平台数据才会正常显示。 | 0414 问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | closed
37 | 功能问题 | 综合管理平台 | 特殊群体数据统计全部为0 | 0413 数据统计已正常显示数字，只是党员数量无法正常显示 0414 问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | closed | 优先解决
38 | 功能问题 | 综合管理平台 | 一体化引擎标注人员为党员时管控平台的特殊群体页面中人员类型为空 | 0413 新添加的人员管控平台可以显示“党员”，“人员类型”仍然为空 0414 问题解决 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | closed | 优先解决
39 | 功能问题 | 综合管理平台 | 所有告警信息临时指定在同一个小区“商城国际”下，后续需要实现各小区的告警在各自小区下，并且在区县或市级的时候可以看到所有小区的告警。 | 需要提供优化计划 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | open
40 | 功能问题 | 综合管理平台 | 已经抓拍到陌生人照片，在人脸库里并未建立陌生人库并将抓拍到的图片加入陌生人库中 | 已自动生成陌生人脸库，自动加入至库里陌生人无法显示图片 0414 图片归类与显示的问题解决，点击操作时仍无法查看图片，并且对陌生人无法添加描述信息，保存时报“fileid is invalid” | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-20 | closed
41 | 功能问题 | 综合管理平台 | 车辆信息统一显示车主为Huawei,无法区分车辆是进入小区还是离开小区，也无法查看抓拍的车辆图片 | 需要将停车场信息打通，将车辆与业主对应，需要提供优化计划 0414 抓拍图片有的可以显示有的不显示，还需优化 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-04-10 | 2020-04-13 |  | open
42 | 功能问题 | 综合管理平台 | 车辆出入记录默认均显示在“商城国际”小区下，需要优化对应显示在各自小区下 | 车辆出入记录默认均显示在“商城国际”小区下，需要优化对应显示在各自小区下 | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | open
43 | 功能问题 | 综合管理平台 | 实时监控与历史视频无法浏览 | 0508 1、码流发自10.112.253.3（与VCM对接服务所在服务器IP地址）； 2、使用VLC从浏览器中获取视频播放URL，解析码流为H265协议，实际使用postman从IVS3000上获取rtsp URL，VLC解析为H264; 3、重启10.112.253.3服务器后正常； | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-05-08 |  |  | closed | 待问题复现联系晏阳晖
44 | 功能问题 | 综合管理平台 | 实时告警里有“重点人员开门告警”，重点人员名字“朱红”，实际上朱红并采集图片，也无出入记录 |  | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-05-08 |  |  | closed
45 | 功能问题 | 综合管理平台 | 一体化引擎登录页面标题与新增住户页面抬头修改 | 0507 1、登录页面显示“安平社区应用系统” 2、新增住户页面抬头显示“物业云平台” 统一修改为“。。。。。” | 严重 | 陈春亮 | 陈松佑 | 2020-05-08 |  |  | closed

## 完成情况统计表
| 完成情况 | 总数 | 完成 | 部分完成 | 未完成
|  | 31 | 19 | 10 | 2
序号 | 功能项 |  | 描述 | 完成情况 | 现状 | 未完成原因
1 | 全息社区综合管理平台 | 一标三实 | 人工在一体化引擎上添加小区、房屋、居民信息，同步至平台上。 | 完成
2 |  | 人员管控 | 人员出行记录 | 完成
3 |  |  | 特殊人群标 | 完成
4 |  |  | 居民组成情况分析 | 完成
5 |  | 陌生人员管理 | 将抓拍到的陌生人添加到陌生人库中 | 部分完成 | 后台功能已实现，还需要将功能调试出来
6 |  | 车辆识别 | 识别车牌信息，统计车辆出入情况 | 部分完成 | 1、可识别车牌，统计车辆出入情况； 2、无法关联车主信息； 3、功能需要优化； | 1、联动车辆道闸需要使用零壹停车场系统或； 2、或与华为摄像头对接；（端义勇在沟通中）
7 |  | 社区人脸白名单识别比对（白名单） | 通过摄像头进行人脸白名单识别，联动开门 | 完成 | 1、摄像头可以识别白名单； 2、白名单开门功能已正常； | 1、项目中目前无门禁，需采购可以和摄像头联动的门禁或电磁锁； 2、摄像头支撑输出常开型信号后锁开门，可采购这种电磁锁；
8 |  |  | 下发白名单至门禁，完成开门 | 未完成 | 功能可用 | 项目中无门禁，目前支持零壹自有门禁
9 |  | 社区人脸白名单识别比对（陌生人） | 陌生人初次进入 | 完成
10 |  |  | 陌生人频繁进出 | 完成
11 |  | 公共场所高清监控 | 可以查看实时视频 | 完成
12 |  | 视频分析和解析 | 可以对视频进行布控 | 完成
13 |  | 社区人员聚集告警 | 前端摄像头识别人员聚集告警后推送至平台 | 完成
14 |  | 社区人员关怀 | 标为特殊人员（民生关注人员和治安关注人员）后N天未出门告警 | 部分完成 | 可以产生告警，无法查看具体是谁产生的告警
15 |  |  | 重点人员开门告警 | 部分完成 | 管控平台页面无法产生重点人员开门告警 | 后台已完成，现在白名单开门功能年前已调试好，昨天升级后功能无法使用待排查。
16 |  | 老人关怀 | 老人是民生关注人员的一种，同样N天未出门告警 | 部分完成
17 |  |  | 重点人员开门告警 | 部分完成 | 管控平台页面无法产生重点人员开门告警 | 后台已完成，现在白名单开门功能年前已调试好，昨天升级后功能无法使用待排查。
18 |  | 老党员关怀 | 党员是民生关注人员的一种，同样N天未出门告警 | 部分完成 | 一体化引擎中已可以标记为党员
19 |  |  | 重点人员开门告警 | 部分完成 | 管控平台页面无法产生重点人员开门告警 | 后台已完成，现在白名单开门功能年前已调试好，昨天升级后功能无法使用待排查。
20 |  | 涉稳人员，精神障碍人员，社区矫正人员等管理 | 归类为治安关注人员的一种，同样N天未出门告警 | 部分完成 | 可以产生告警，无法查看具体是谁产生的告警，功能待优化
21 |  |  | 重点人员开门告警 | 部分完成 | 后台已完成，现在白名单开门功能年前已调试好，昨天升级后功能无法使用待排查。
22 |  | 对接网格化治理平台等应用 | 对接天阙系统 | 未完成 | 为后续建设内容，不包含在此次交付范围
23 | 社区一体化引擎 | 一标三实 | 人工在一体化引擎上添加小区、房屋、居民信息，同步至平台上。 | 完成
24 |  | 人员管控 | 人员出行记录 | 完成
25 |  |  | 特殊人群标 | 完成
26 |  | 陌生人员管理 | 功能移至管控平台完成，见平台部分 | 完成
27 |  | 社区人脸白名单识别比对（白名单） | 功能移至管控平台完成，见平台部分 | 完成
28 |  | 社区人脸白名单识别比对（陌生人） | 功能移至管控平台完成，见平台部分 | 完成
29 |  | 人员信息登记 | 对人员基本信息进行录入 1、人员基本信息，与房屋绑定，人员属性（业主、租户、家属等）； 2、配合身份证读卡器录入身份证信息，也可手动录入； 3、使用电脑端Web页面采集人员实时人脸信息； | 完成 | 项目中无身份证读卡器，目前可手动录入身份证信息；
30 |  | 视频管理 | 完成对小区监控摄像头的管理 | 完成 | 可以手动添加摄像头，完成将摄像头与小区绑定
31 |  | 视频管理调阅 | 1、完成对小区监控摄像头实时视频和开门时的历史视频的调阅； 2、功能移至管控平台完成 | 完成

## 数据登录信息
服务器 | 数据库 | 地址 | 端口 | 库 | 用户名 | 密码
一体化引擎 | postgresql | 10.112.253.5 | 5432 | postres | oeasywuye | oeasy
管控平台 | postgresql | 10.112.253.2 | 5432 | db_oeasy | syncdb | oeasy