## Sheet1
任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
手动计划 | 设计阶段-全息智慧社区综合管控平台 | 5 days | 2020-10-26 | 2020-10-30
手动计划 | 系统架构图-系统架构图设计 | 2 days | 2020-10-26 | 2020-10-27 |  | 技术经理,项目经理
手动计划 | 系统架构图-数据处理流程设计 | 1 day | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 技术经理
手动计划 | 系统设计-数据库设计和接口设计 | 2 days | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | JAVA工程师1
手动计划 | 系统设计-界面设计 | 4 days | 2020-10-27 | 2020-10-30 |  | 美工
手动计划 | 系统设计-前端种子工程搭建 | 2 days | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）2
手动计划 | 系统设计-服务端种子工程搭建 | 2 days | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | JAVA工程师2
手动计划 | 系统设计-手机端种子工程搭建 | 2 days | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | APP开发工程师
手动计划 | 里程碑-设计完成 | 0 days | 2020-10-30 | 2020-10-30
自动计划 | 开发阶段-全息智慧社区综合管控平台 | 39.88 days | 2020-11-02 | 2020-12-25 | 1 | APP开发工程师,测试工程师1,测试工程师2,美工,技术经理,项目经理,JAVA工程师1,JAVA工程师2,JAVA工程师3,前端工程师（VUE）1,前端工程师（VUE）2,前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）4,前端工程师（VUE）5,前端工程师（VUE）6,前端工程师（VUE）7,前端工程师（VUE）8,前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10,前端工程师（GIS）1,JAVA工程师4,JAVA工程师5
手动计划 | 移动客户端开发 | 20 days | 2020-11-02 | 2020-11-27 |  | APP开发工程师
手动计划 | 登记注册 | 3 days | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | APP开发工程师
手动计划 | 临时访客登记 | 2 days | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | APP开发工程师
手动计划 | 社区公告列表 | 2 days | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | APP开发工程师
手动计划 | 报事报修 | 2 days | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | APP开发工程师
手动计划 | 投诉意见 | 2 days | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | APP开发工程师
手动计划 | 投票管理 | 9 days | 2020-11-17 | 2020-11-27 |  | APP开发工程师
手动计划 | 基础应用开发 | 35 days | 2020-11-02 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）4,前端工程师（GIS）1,前端工程师（VUE）2
手动计划 | 设备管理-视频设备 | 3 days | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）2
手动计划 | 社区配置 | 3 days | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | 前端工程师（VUE）4
手动计划 | 人房车管理 | 12 days | 2020-11-05 | 2020-11-20 |  | 前端工程师（VUE）2,前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）4
手动计划 | 通知公告管理 | 10 days | 2020-11-23 | 2020-12-04 |  | 前端工程师（VUE）4
手动计划 | 便民服务 | 10 days | 2020-12-07 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）4
手动计划 | 社区组织管理 | 20 days | 2020-11-23 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）2,前端工程师（VUE）3
手动计划 | GIS地图 | 35 days | 2020-11-02 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（GIS）
手动计划 | 智慧视频模块 | 32 days | 2020-11-05 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）5,前端工程师（VUE）6
手动计划 | 实时视频 | 22 days | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 19 | 前端工程师（VUE）5
手动计划 | 云台控制 | 10 days | 2020-12-07 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）5
手动计划 | 录像回放 | 22 days | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 19 | 前端工程师（VUE）6
手动计划 | 图像信息库 | 9 days | 2020-12-07 | 2020-12-17 |  | 前端工程师（VUE）6
手动计划 | 智能防控模块 | 32 days | 2020-11-05 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）7,前端工程师（VUE）8
手动计划 | 通行管理 | 21 days | 2020-11-05 | 2020-12-03 |  | 前端工程师（VUE）7,前端工程师（VUE）8
手动计划 | 人脸检索 | 10 days | 2020-12-04 | 2020-12-17 |  | 前端工程师（VUE）7
手动计划 | 车辆检索 | 10 days | 2020-12-04 | 2020-12-17 |  | 前端工程师（VUE）8
手动计划 | 人员轨迹 | 1 day | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）7
手动计划 | 车辆轨迹 | 1 day | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）8
手动计划 | 智能应用模块 | 32 days | 2020-11-05 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10
手动计划 | 模型设计 | 5 days | 2020-11-05 | 2020-11-11 |  | 前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10
手动计划 | 模型管理 | 10 days | 2020-11-12 | 2020-11-25 |  | 前端工程师（VUE）9
手动计划 | 社区事件 | 10 days | 2020-11-12 | 2020-11-25 |  | 前端工程师（VUE）10
手动计划 | 数据可视化 | 17 days | 2020-11-26 | 2020-12-18 |  | 前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10
手动计划 | JAVA服务端开发 | 35 days | 2020-11-02 | 2020-12-18 |  | JAVA工程师1,JAVA工程师2,JAVA工程师3,JAVA工程师4,JAVA工程师5
手动计划 | 里程碑-客户端整体完成 | 0 days | 2020-12-18 | 2020-12-18
手动计划 | 当前模块修正 | 5 days | 2020-12-21 | 2020-12-25 |  | 美工,前端工程师（GIS）1,前端工程师（VUE）2,前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）4,前端工程师（VUE）5,前端工程师（VUE）6,前端工程师（VUE）7,前端工程师（VUE）8,前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10,前端工程师（VUE）11
手动计划 | 测试及回归bug阶段 | 8 days | 2020-12-28 | 2021-01-06 | 10 | 测试工程师1,测试工程师2,技术经理,美工,前端工程师（GIS）1,前端工程师（VUE）2,前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）4,前端工程师（VUE）5,前端工程师（VUE）6,前端工程师（VUE）7,前端工程师（VUE）8,前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10,JAVA工程师4,项目经理,JAVA工程师1,JAVA工程师2,JAVA工程师3,JAVA工程师5
手动计划 | 测试 | 7 days | 2020-12-28 | 2021-01-05 |  | 测试工程师1,测试工程师2
手动计划 | 同步回归bug | 8 days | 2020-12-28 | 2021-01-06 |  | APP开发工程师,JAVA工程师1,JAVA工程师2,JAVA工程师3,技术经理,美工,前端工程师（GIS）1,前端工程师（VUE）2,前端工程师（VUE）3,前端工程师（VUE）4,前端工程师（VUE）5,前端工程师（VUE）6,前端工程师（VUE）7,前端工程师（VUE）8,前端工程师（VUE）9,前端工程师（VUE）10,JAVA工程师4,项目经理,JAVA工程师5
手动计划 | 里程碑-系统测试及回归完成 | 1 day | 2021-01-06 | 2021-01-06