## 开发计划
|  | 任务名称 | 备注 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 输出
阶段1 |  | 智慧网格系统-系统模块梳理 |  | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  | 前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3
|  | 讨论-系统当前功能尚未开发部分 |  | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19 |  |  | 新的开发计划详单，包括页面、接口、服务
阶段2 | 序号 | 智慧网格系统-功能开发 |  | 33 days | 2021-01-20 | 2021-03-05 |  | 前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
| 1 | 人房车 |  | 9 days | 2021-01-20 | 2021-02-01 |  | 前端VUE1
|  | 人员信息 | 人员搜索和添加将 户籍人口(01)、流动人口(02)、国外人员(03) 从统一入口改成分开入口，人口表增加 人口类型字段（person_type），值为上述三种 JAVA服务，增加是否留守人员字段(stay_behind)，0标识非留守，01标识老人，02标识妇女，03标识儿童，增加留守人员信息表，字段参考GBT标准 | 2 days | 陈树志，闫振平
|  | 房屋信息 | 补全信息-房屋平面图、方位图 等、建筑面积 其中人员信息和车辆信息直接关联到一人一档和一车一档，可直接进行切换查看 | 2 days | 陈树志，祁书伟
|  | 车辆信息 | 添加 重点关注 标记功能，重点关注作为搜索条件，增加字段 | 3 days | 陈树志
|  | 一人一档、一车一档、一房一档等档案信息 | 处理人员名称重复时的异常，一人一档展示的字段补齐，关联的通行信息，人员通行展示字段：时间、地点、任务、截图，通行记录展示在关系图谱的位置；选中行高亮显示 | 2 days | 陈树志
| 2 | 视图库 |  | 4 days | 2021-02-02 | 2021-02-05 |  | 前端VUE1
|  | 视图库细分 | 细分为人脸库、车辆库、视频库、图片库 | 1 day | 闫振平，陈树志
|  | 截图入库 | 视频截图可以一键入图片库 | 3 days | 陈树志
| 3 | 智能管控 |  | 15 days | 2021-02-08 | 2021-02-26 |  | 前端VUE1
|  | 人脸检索 | 特征检索、以图搜图 | 3 days | 2021-02-08 | 2021-02-10
|  | 人员轨迹查询 | 查询轨迹页面，查询到结果后，可以跳转地图绘制轨迹 | 2 days
|  | 人脸布控预警查询 | 查询、详情、导出功能 | 2 days
|  | 车辆检索 | 车辆特征检索、以图搜车 | 3 days
|  | 车辆轨迹查询 | 查询轨迹页面，查询到结果后，可以跳转地图绘制轨迹 | 2 days
|  | 车辆布控预警查询 | 查询、详情、导出功能 | 2 days
|  | 联动现场视频 | 告警信息可以弹窗查看实时视频（是否可以直接跳转到地图上播放视频后续讨论） | 1 day
| 只接收告警，不做行为分析任务管理 | 任务名称: 人群聚集布控; 备注: 只要是需要聚集事件的小区都要自动建立聚集布控
|  | 名单库展示 | 只展示自己使用的名单库，已在数据库记录
| 4 | 地图功能 |  | 2 days | 2021-03-01 | 2021-03-02 |  | 前端VUE1
|  | 跳转到地图 | 设备树跳转、告警跳转、通行记录跳转 | 2 days | 祁书伟，
| 5 | 水印 |  | 3 days | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  | 前端VUE1
|  | 实时播放水印 |  | 1 day
|  | 历史播放水印 |  | 1 day
|  | 截图水印 |  | 1 day
| 6 | 视频截取 | 异常时间时间节点前后各30秒视频自动截取 | 3 days | 2021-01-20 | 2021-01-22 |  | 前端VUE2
| 7 | 视频播放器 | 1、4屏展示，录像下载 | 5 days | 2021-01-25 | 2021-01-29 |  | 前端VUE2
|  | 组织管理 | 群防群治队伍、综治队伍，人员放入人员表里,表设计参照GBT标准 |  | 陈树志
| 8 | 可疑行为分析 |  | 2 days | 2021-02-01 | 2021-02-02 |  | 前端VUE2
| 9 | 通行 |  | 10 days | 2021-02-03 | 2021-02-16 |  | 前端VUE2
|  | 陌生人管理 |  | 5 days | 祁书伟， |  |  | 前端VUE2
|  | 访客通行记录 | 增加访客通行记录页面 |  | 祁书伟，
|  | 通行记录 | 内部添加搜索选项，可以单独看访客/居民/临时访客 | 2 days |  |  |  | 前端VUE2
|  | 通行策略 | 参考标书设计文档 | 3 days |  |  |  | 前端VUE2
| 10 | 事件模型管理 | 参考标书设计文档 | 5 days | 2021-02-17 | 2021-02-23 |  | 前端VUE2
|  | 模型设计 |  | 1 day
|  | 模型管理界面设计 |  | 1 day
|  | 模型管理界面开发 |  | 3 days
| 11 | 关爱人员轨迹 |  | 3 days | 祁书伟， | 2021-01-22 |  | 前端VUE3
|  | 便民服务 | 增加社区小区字段，多选
| 12 | 移动端应用 |  | 12 days | 2021-01-25 | 2021-02-09 |  | 前端VUE3
|  | 移动端应用设计 |  | 2 days
|  | 移动端应用开发 |  | 10 days
| 13 | 数据权限控制测试与修正 |  | 10 days | 2021-02-10 | 2021-02-23 |  | 前端VUE3
| 14 | 展示端页面补齐 | 根据当前对系统业务的了解，增加一些可以统计展示的页面 管理端和展示端线形统计都要标清楚统计的单位，比如当天，最近三天 | 8 days | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  | 前端VUE2,前端VUE3
| 15 | JAVA数据服务开发 |  | 33 days | 2021-01-20 | 2021-03-05 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3
阶段3 |  | 智慧网格系统-系统测试1 |  | 10 days | 2021-03-08 | 2021-03-19 |  | 测试1 | bug清单
|  | 功能清单测试 |  | 2 days | 2021-03-08 | 2021-03-09
|  | 系统功能测试 |  | 8 days | 2021-03-09 | 2021-03-19
阶段4 |  | 智慧网格功能-bug修复以及功能调整1 |  | 20 days | 2021-03-08 | 2021-04-02 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3,前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
|  | bug修复 |  | 20 days | 2021-03-08 | 2021-04-02
|  | 功能调整 |  | 20 days | 2021-03-08 | 2021-04-02
阶段5 |  | 智慧网格系统-系统测试2 |  | 5 days | 2021-04-05 | 2021-04-09 |  | 测试1 | bug清单
|  | 功能清单测试 |  | 1 day | 2021-04-05 | 2021-04-05
|  | 系统功能测试 |  | 4 days | 2021-04-06 | 2021-04-09
阶段6 |  | 智慧网格功能-bug修复以及功能调整2 |  | 15 days | 2021-04-05 | 2021-04-23 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3,前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
阶段7 |  | 整体页面样式调整、菜单调整 |  | 5 days | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3,测试1,前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
新增业务 |  | 任务名称: 疫情一张图; 备注: 获取区域内隔离家庭信息 获取当前所有隔离的家庭、正在隔离的家庭数量
获取区域内疫情上报信息数据统计1 获取指定时间段内每天上报的个人信息的数量，和有风险（没有防疫绿码、去过高风险区、同住去过高风险区、有疑似症状、接触过病患、14天内回国、医学观察、核酸阳性）的个人信息的数量曲线，按天统计， 参数：社区ID、小区ID、社区名称、小区名称、统计开始时间（年月日时分秒）、统计终止时间、 返回 { 全部:[1,2,3....,99], 有风险:[1,2,3....,99] }
新冠疫苗注射情况（拿不到数据，先延后）
社区防疫最新公告
|  | 智慧业委会（主要在手机端） | 投票查询
收支报告报表，维修资金明细查询
评价物业，每个自然月可以评价一次
通知公告查看
会议发布（延后）
业主认证： 手机端提供登陆功能，包含业主认证功能，管理端可以查看注册用户，可搜索所有待认证，以及业主审核
贴心社区服务： 我的小区（小区基本行政信息、物业信息、面积、楼宇数量、居民数量等） 我的物业费（在手机上缴费或者现金上缴后物业输入） 联系物业 上门维修（业主可以报事报修） 问题反馈
管理端可以关闭或者开启某项菜单，
|  | 智慧物业（主要在管理端，联动业主手机端） | 物业费收支费用公示（支出中细分 绿化费用、公共部位维修费用等）
物业费物业费用查询
物业费用缴纳输入、催缴
停车位收费公示（延后）
广告费收入公示（延后）
绿化费用支出（已经合并需求）
公共部位维修费用公示（已经合并需求）
贴心社区服务-我的小区
贴心社区服务-我的物业费（已经合并需求）
贴心社区服务-联系物业（配置物业的联系方式）
贴心社区服务-上门维修（已经合并需求）
贴心社区服务-问题反馈（已经合并需求）
贴心社区服务-门禁卡等办理（业主认证后可以申领门禁卡）
贴心社区服务-资料领取通知（钥匙、社保卡等）
贴心社区服务-一键网上证明办理（业主认证后可以网上办理证明）
特种设备年检-电梯年检记录（以设备为单位，临近年检醒目提醒）
特种设备年检-电梯使用健康度查询（需要评估模型，延后）
特种设备年检-电梯异常报修（延后）
特种设备年检-电梯紧急救助（紧急告警接收与显示，需要对接）

## 表设计
| 用户表： | 用户已经注册未认证时，只可以进行某些菜单操作，认证后可以进行更多操作，用户登陆时需要先选择社区和小区
string | phone_number | 注册手机号 | 唯一标识，必填
string | identification_number | 注册身份证号 | 唯一标识，必填
string | authentication | 是否已经进行业主认证 | 标识是否已经认证，认证需要填充人员表字段
string | name | 姓名 | 必填
string | sex | 性别
string | email | 邮箱
string | pics | 本人照片 | 用于人脸识别，门禁，认证后会同步到人员表中
string | pwd | 密码 | 密文，用于用户登陆
string | old_pwd | 历史密码 | 用于某些验证，多个历史密码用英文逗号隔开
人员表 新增字段
| identification_positive | 身份证正面照片 | 业主认证时填充此字段，在人员表中添加此字段
| identification_reverse | 身份证反面照片 | 业主认证时填充此字段，在人员表中添加此字段
用户和房屋（业主）关联表
| community_id | 业主社区
| community_child_id | 业主小区
| person_id | 业主的personID | 进行业主认证审批通过后填充此字段
| community_houses_id | 房屋ID
| user_id | 用户ID
| credentials | 产权证或购房合同或租房合同图片列表
| type | 关联类型（租房、业主、家属）
| 物业评价表 | 记录用户对物业的评价
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| monthly | 评价月份 yyyy-MM,一般来说只能评价当月和上个月
| evaluation | 评价等级，1-10分，10分为最满意，6分为及格
| create_time | 评价具体时间(生成时间） |  | 配置： | 物业的联系方式，可以多个
| anonymous | 是否匿名评价 |  |  | 物业的联系地址（办公室）
| person_id | 评价人personID
| 物业费用收入表 | 是先生成未收费记录 | 记录自动生成的操作
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| community_houses_id | 房屋ID
| should_pay | 费用（元）
| pay_cost_range | 缴费区间 yyyy-MM,yyyy-MM
| area | 房屋面积
| price | 物业费单价/每平方米（这个手动输入，收取后留档用）
| payer_name | 缴费人姓名
| payer_phone_number | 缴费人手机号（选填）
| owner_name | 房屋业主姓名（房主，出租房的缴费人和业主不一致）
| owner_identification_number | 业主身份证号码
| cashier_name | 收费人，（默认填入上次输入）
| reality_pay | 实缴费用
| strategy | 计算公式（起记录作用）
| pay_way | 缴费方式
| pics | 照片列表
物业费用支出表
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| type | 支出类型（绿化费用、公共部位维修费、基础设施维修费比如某家的水管）
| amount_of_money | 支出费用（元）
| payer_name | 支出人姓名
| pics | 照片列表
| related_person | 实施人员（比如绿化施工人、维修工人）
门禁申请表
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| person_id | 申请人personID
| person_name | 申请人姓名
| community_houses_id | 申请人房屋ID（显示时抓换成具体地址）
| stat | 状态（待审核、审核通过、审核拒绝、待领取，已经领取）
| reason | 申请理由（新领门禁卡、补领门禁卡）
| pics | 照片列表（比如领取签字）
| create_time | 申请时间（创建时间）
| receive_time | 领取时间（状态改为已经领取的时间）
| checker_name | 审核人
| check_time | 审核时间
| note | 备注
资料领取通知表
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| person_id | 领取人personID
| material_type | 领取材料类型（门禁卡、社保卡、居住证）
| get_status | 领取状态（待领取、已经领取、
| get_time | 领取时间点（比如每天的9点到18点，枚举）
| get_location | 领取地点
| get_by_certificate | 领取时需要的携带的材料（比如本人身份证）
| get_the | 是否必须本人领取
| get_replace_by_certificate | 带领人需要携带的证件（如果允许带领）
| get_the_name | 领取人姓名
| pics | 照片列表（比如领取签字）
| remark | 备注
证明办理申请单
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| person_id | 申请人personID
| certificate_type | 申请办理的证件类型
| required_material | 所需申请人提供的材料信息（由配置项中获取）
| pics | 申请人上传的图片列表
| transaction_status | 办理状态（已申请、审核通过、审核拒绝、待领取，已经领取）
| create_date | 申请时间（创建时间）
| update_date | 领取时间（状态改为已经领取的时间）
| audit_by | 审核人
| audit_date | 审核时间
| remark | 备注
电梯信息表
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| community_building_id | 楼栋
| unit | 单元
| elevator_number | 电梯编号
| elevator_model | 电梯型号
| elevator_install_date | 电梯安装时间
| check_record | 年检记录json，年检人员，年检人员联系电话，年检人员编号，年检时间，年检结果
| last_check_data | 最后一次年检时间
| last_check_by | 最后一次年检人员
| last_check_by_phone | 最后一次年检人员联系电话
| last_check_by_number | 最后一次年检人员编号
| last_check_result | 最后一次年检结果
| check_interval | 年检间隔（多久检查一次，单位月）
| elevator_factory_name | 电梯厂家名称
| elevator_factory_by | 电梯厂家联系人
| elevator_factory_phone | 电梯厂家联系电话
| remark | 备注
| 电梯报警记录 | 需要对接
| community_id | 社区
| community_child_id | 小区
| community_building_id | 楼栋
| unit | 单元
电梯编号
电梯型号
报警时间（创建时间）
报警类型（默认填运行异常）
状态（报警、处理中、已经处理完成）
处理情况
处理人员
处理意见