## 开发计划
|  | 任务名称 | 备注 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 输出
阶段1 |  | 智慧网格系统-系统模块梳理 |  | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  | 前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3
|  | 讨论-系统当前功能尚未开发部分 |  | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19 |  |  | 新的开发计划详单，包括页面、接口、服务
阶段2 | 序号 | 智慧网格系统-功能开发 |  | 33 days | 2021-01-20 | 2021-03-05 |  | 前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
| 1 | 人房车 |  | 9 days | 2021-01-20 | 2021-02-01 |  | 前端VUE1
|  | 人员信息 | 人员搜索和添加将 户籍人口、流动人口、国外人员 从统一入口改成分开入口 | 2 days
|  | 房屋信息 | 补全信息-房屋平面图、方位图 等 | 2 days
|  | 车辆信息 | 添加 重点关注 标记功能 | 3 days
|  | 一人一档等档案信息 | 处理人员名称重复时的异常 | 2 days
| 2 | 视图库 |  | 4 days | 2021-02-02 | 2021-02-05 |  | 前端VUE1
|  | 视图库细分 | 细分为人脸库、车辆库、视频库、图片库 | 1 day
|  | 截图入库 | 视频截图可以一键入图片库 | 3 days
| 3 | 智能管控 |  | 15 days | 2021-02-08 | 2021-02-26 |  | 前端VUE1
|  | 人脸检索 | 特征检索、以图搜图 | 3 days | 2021-02-08 | 2021-02-10
|  | 人员轨迹查询 | 查询轨迹页面，查询到结果后，可以跳转地图绘制轨迹 | 2 days
|  | 人脸布控预警查询 | 查询、详情、导出功能 | 2 days
|  | 车辆检索 | 车辆特征检索、以图搜车 | 3 days
|  | 车辆轨迹查询 | 查询轨迹页面，查询到结果后，可以跳转地图绘制轨迹 | 2 days
|  | 车辆布控预警查询 | 查询、详情、导出功能 | 2 days
|  | 联动现场视频 | 告警信息可以弹窗查看实时视频（是否可以直接跳转到地图上播放视频后续讨论） | 1 day
| 4 | 地图功能 |  | 2 days | 2021-03-01 | 2021-03-02 |  | 前端VUE1
|  | 跳转到地图 | 设备树跳转、告警跳转、通行记录跳转 | 2 days
| 5 | 水印 |  | 3 days | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  | 前端VUE1
|  | 实时播放水印 |  | 1 day
|  | 历史播放水印 |  | 1 day
|  | 截图水印 |  | 1 day
| 6 | 视频截取 | 异常时间时间节点前后各30秒视频自动截取 | 3 days | 2021-01-20 | 2021-01-22 |  | 前端VUE2
| 7 | 视频播放器 | 1、4屏展示 | 5 days | 2021-01-25 | 2021-01-29 |  | 前端VUE2
| 8 | 可疑行为分析 |  | 2 days | 2021-02-01 | 2021-02-02 |  | 前端VUE2
| 9 | 通行 |  | 10 days | 2021-02-03 | 2021-02-16 |  | 前端VUE2
|  | 陌生人管理 |  | 5 days |  |  |  | 前端VUE2
|  | 通行记录 | 内部添加搜索选项，可以单独看访客/居民/临时访客 | 2 days |  |  |  | 前端VUE2
|  | 通行策略 |  | 3 days |  |  |  | 前端VUE2
| 10 | 事件模型管理 |  | 5 days | 2021-02-17 | 2021-02-23 |  | 前端VUE2
|  | 模型设计 |  | 1 day
|  | 模型管理界面设计 |  | 1 day
|  | 模型管理界面开发 |  | 3 days
| 11 | 关爱人员轨迹 |  | 3 days | 2021-01-20 | 2021-01-22 |  | 前端VUE3
| 12 | 移动端应用 |  | 12 days | 2021-01-25 | 2021-02-09 |  | 前端VUE3
|  | 移动端应用设计 |  | 2 days
|  | 移动端应用开发 |  | 10 days
| 13 | 数据权限控制测试与修正 |  | 10 days | 2021-02-10 | 2021-02-23 |  | 前端VUE3
| 14 | 展示端页面补齐 | 根据当前对系统业务的了解，增加一些可以统计展示的页面 | 8 days | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  | 前端VUE2,前端VUE3
| 15 | JAVA数据服务开发 |  | 33 days | 2021-01-20 | 2021-03-05 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3
阶段3 |  | 智慧网格系统-系统测试1 |  | 10 days | 2021-03-08 | 2021-03-19 |  | 测试1 | bug清单
|  | 功能清单测试 |  | 2 days | 2021-03-08 | 2021-03-09
|  | 系统功能测试 |  | 8 days | 2021-03-09 | 2021-03-19
阶段4 |  | 智慧网格功能-bug修复以及功能调整1 |  | 20 days | 2021-03-08 | 2021-04-02 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3,前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
|  | bug修复 |  | 20 days | 2021-03-08 | 2021-04-02
|  | 功能调整 |  | 20 days | 2021-03-08 | 2021-04-02
阶段5 |  | 智慧网格系统-系统测试2 |  | 5 days | 2021-04-05 | 2021-04-09 |  | 测试1 | bug清单
|  | 功能清单测试 |  | 1 day | 2021-04-05 | 2021-04-05
|  | 系统功能测试 |  | 4 days | 2021-04-06 | 2021-04-09
阶段6 |  | 智慧网格功能-bug修复以及功能调整2 |  | 15 days | 2021-04-05 | 2021-04-23 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3,前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站
阶段7 |  | 整体页面样式调整、菜单调整 |  | 5 days | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | Java开发1,Java开发2,Java开发3,测试1,前端VUE1,前端VUE2,前端VUE3 | 服务端jar包、管理端网站、展示端网站