## 报价
系统名称 | 系统功能 |  |  | 工作量
（人·月）
| 人房车管理 | 社区人口管理 | 社区人口基础信息 | 3
|  |  | 一人一档 | 6
|  |  | 人员标记 | 2
|  | 社区车辆管理 | 社区车辆基础信息 | 3
|  |  | 一车一档 | 6
|  |  | 车辆标记 | 2
|  | 社区房屋管理 | 社区房屋基础信息 | 3
|  |  | 一房一档 | 6
|  | 图像信息库 | 图片信息标注 | 3
|  |  | 录像文件上传 | 2
|  |  | 图像信息库管理 | 5
| 智能分析服务 | 人脸解析服务 | 人脸检索服务 | 8
|  |  | 人员布控服务 | 6
|  |  | 人脸名单库管理服务 | 6
|  |  | 布控任务管理 | 6
|  |  | 人员告警服务 | 3
|  |  | 人员轨迹服务 | 6
|  | 车辆解析服务 | 车辆检索服务 | 8
|  |  | 车辆布控服务 | 6
|  |  | 车辆名单库管理服务 | 6
|  |  | 布控任务管理服务 | 6
|  |  | 车辆告警服务 | 3
|  |  | 车辆轨迹服务 | 6
|  | 事件分析服务 | 人群聚集分析服务 | 3
|  | 模型管理服务 | 关爱人员模型 | 8
|  |  | 频繁出入模型 | 6
|  |  | 凌晨出行模型 | 5
| 社区组织管理 | 社区组织 | 社区组织 | 3
|  | 社区机构 | 社区机构 | 3
|  | 社区队伍 | 社区队伍 | 3
|  | 群防群治组织 | 群防群治组织 | 3
|  | 群防群治队伍 | 群防群治队伍 | 3
| 视频图像应用 | 实时监控 | 设备树展示 | 3
|  |  | 设备树展开列表设备功能 | 3
|  |  | 视频监控基本操作 | 3
|  |  | 实时视频水印 | 3
|  | 历史回放 | 搜索功能 | 3
|  |  | 地图跳转功能 | 3
|  |  | 录像下载 | 3
|  |  | 搜索操作清空 | 3
|  |  | 关键视频截取 | 3
|  |  | 历史视频水印 | 3
|  | 云台功能 | 云台功能 | 2
|  | 图片抓拍 | 抓拍处理 | 2
|  |  | 图片抓拍水印 | 2
| 人员管控应用 | 人员检索 | 特征查询 | 2
|  |  | 以图搜人 | 2
|  |  | 联动现场录像 | 5
|  | 人员布控 | 布控任务添加 | 3
|  |  | 布控任务编辑 | 3
|  |  | 布控任务启动/停用 | 3
|  |  | 布控任务删除 | 2
|  | 人员名单库管理 | 人员名单库管理 | 5
|  | 布控预警信息查询 | 人员预警信息检索 | 2
|  |  | 人员预警信息导出 | 2
|  |  | 人员预警详细信息 | 2
|  | 人员轨迹查询 | 人员轨迹查询 | 3
|  | 可疑行为分析 | 频繁出入分析 | 6
|  |  | 凌晨出行分析 | 6
| 车辆管控应用 | 车辆检索 | 特征查询 | 2
|  |  | 以图搜人 | 2
|  |  | 联动现场录像 | 5
|  | 车辆布控 | 布控任务添加 | 3
|  |  | 布控任务编辑 | 3
|  |  | 布控任务启用/停用 | 3
|  |  | 布控任务删除 | 2
|  | 车辆名单库管理 | 车辆名单库管理 | 5
|  | 布控预警信息查询 | 车辆预警信息检索 | 2
|  |  | 车辆预警信息导出 | 2
|  |  | 车辆预警详细信息 | 2
|  | 车辆轨迹查询 | 车辆轨迹查询 | 3
| 通行管理 | 人员通行管理 | 人员通行管理 | 3
|  | 陌生人管理 | 陌生人管理 | 3
|  | 访客管理 | 访客登记 | 3
|  |  | 访客信息记录 | 2
|  |  | 访客通行记录 | 2
|  | 车辆通行管理 | 车辆通行管理 | 2
|  | 通行统计 | 通行统计 | 1
|  | 临时核验审批 | 临时核验审批 | 2
|  | 临时核验记录 | 临时核验记录 | 1
|  | 通行策略 | 通行策略 | 2
| 社区设施管理 | 设备新增功能 | 设备新增功能 | 2
|  | 设备查看功能 | 设备查看功能 | 2
|  | 设备编辑功能 | 设备编辑功能 | 2
| 社区事件提醒 | 凌晨出行提醒 | 凌晨出行提醒 | 1
|  | 频繁出入提醒 | 频繁出入提醒 | 1
|  | 人群聚集提醒 | 人群聚集提醒 | 1
|  | 事件管理 | 事件管理 | 1
| 关爱人员应用 | 关爱人员标签 | 关爱人员标签 | 1
|  | 关爱人员提醒 | 关爱人员提醒 | 1
|  | 关爱人员生日提醒 | 关爱人员生日提醒 | 1
|  | 关爱人员轨迹查询 | 关爱人员轨迹查询 | 1
| 便民服务应用 | 社区公告 | 社区公告 | 3
|  | 报事报修 | 报事报修 | 3
|  | 投诉意见 | 投诉意见 | 3
|  | 投诉管理 | 投诉管理 | 2
| 可视化展示 | 社区一张图 | 社区一张图 | 3
|  | 人员分析 | 人员分析 | 2
|  | 房屋分析 | 房屋分析 | 2
|  | 社区事件感知 | 社区事件感知 | 2
|  | 社区设施展示 | 社区设施展示 | 2
|  | 通行统计 | 通行统计 | 2
| 社区配置 | 社区配置 | 小区管理 | 2
|  |  | 楼栋管理 | 2
| 移动端应用 | 登记注册 | 登记注册 | 2
|  | 临时登记 | 临时登记 | 2
|  | 访客预约 | 访客预约 | 3
|  | 社区公告 | 社区公告 | 2
|  | 报事报修 | 报事报修 | 3
|  | 投诉意见 | 投诉意见 | 2
|  | 投票管理 | 投票管理 | 2
| 系统对接 | 1+4平台对接 | 1+4平台对接 | 8
|  | 视联网平台对接 | 视联网平台对接 | 10
|  | 时空信息平台对接 | 时空信息平台对接 | 6
| 硬件服务器 | 通用服务器X86架构 | 2颗(2.1GHz/12-core)CPU，16G内存
|  | 通用服务器X86架构 | 2颗(2.1GHz/12-core)CPU，16G内存
|  |  | 小计 | 367

## 基础版
系统名称 | 系统功能 |  |  | 角色
| 人房车管理 | 社区人口管理 | 社区人口基础信息 | 社区端、小区端
一人一档
|  |  | 人员标记 |  | 人员标记指布控？
|  | 社区车辆管理 | 社区车辆基础信息
一车一档
车辆标记
|  | 社区房屋管理 | 社区房屋基础信息
一房一档
|  | 图像信息库 | 图片信息标注
录像文件上传
图像信息库管理
| 社区组织管理 | 社区组织 | 社区组织 | 社区端
|  | 社区机构 | 社区机构
|  | 社区队伍 | 社区队伍
|  | 群防群治组织 | 群防群治组织 |  | 群防群治组织是什么？
|  | 群防群治队伍 | 群防群治队伍
| 视频图像应用 | 实时监控 | 设备树展示 | 社区端
设备树展开列表设备功能
视频监控基本操作
实时视频水印
|  | 历史回放 | 搜索功能 |  | 搜索设备指定时间段内包含的历史视频
|  |  | 地图跳转功能 |  | 跳转到地图指定位置
录像下载
搜索操作清空
|  |  | 关键视频截取 |  | 视频截取？
|  |  | 历史视频水印 |  | 添加水印
|  | 云台功能 | 云台功能
|  | 图片抓拍 | 抓拍处理 |  | 添加水印
图片抓拍水印
| 人员管控应用 | 人员检索 | 特征查询 | 社区端
以图搜人
联动现场录像
|  | 人员布控 | 布控任务添加
布控任务编辑
布控任务启动/停用
布控任务删除
|  | 人员名单库管理 | 人员名单库管理
|  | 布控预警信息查询 | 人员预警信息检索
人员预警信息导出
人员预警详细信息
|  | 人员轨迹查询 | 人员轨迹查询
|  | 可疑行为分析 | 频繁出入分析
凌晨出行分析
| 车辆管控应用 | 车辆检索 | 特征查询 | 社区端
以图搜人
联动现场录像
|  | 车辆布控 | 布控任务添加
布控任务编辑
布控任务启用/停用
布控任务删除
|  | 车辆名单库管理 | 车辆名单库管理
|  | 布控预警信息查询 | 车辆预警信息检索
车辆预警信息导出
车辆预警详细信息
|  | 车辆轨迹查询 | 车辆轨迹查询
| 通行管理 | 人员通行管理 | 人员通行管理 | 小区端
|  | 陌生人管理 | 陌生人管理
|  | 访客管理 | 访客登记
访客信息记录
访客通行记录
|  | 车辆通行管理 | 车辆通行管理
|  | 通行统计 | 通行统计
|  | 临时核验审批 | 临时核验审批 |  | ？
|  | 临时核验记录 | 临时核验记录 |  | ？
|  | 通行策略 | 通行策略
| 社区设施管理 | 设备新增功能 | 设备新增功能 | 社区端、小区端 | 基础版管理社区摄像机
|  | 设备查看功能 | 设备查看功能
|  | 设备编辑功能 | 设备编辑功能
| 社区事件提醒 | 凌晨出行提醒 | 凌晨出行提醒 | 社区端
|  | 频繁出入提醒 | 频繁出入提醒
|  | 人群聚集提醒 | 人群聚集提醒
|  | 事件管理 | 事件管理
| 关爱人员应用 | 关爱人员标签 | 关爱人员标签 | 社区端
|  | 关爱人员提醒 | 关爱人员提醒
|  | 关爱人员生日提醒 | 关爱人员生日提醒 |  | ？
|  | 关爱人员轨迹查询 | 关爱人员轨迹查询
| 便民服务应用 | 社区公告 | 社区公告 | 社区端、小区端
|  | 报事报修 | 报事报修
|  | 投诉意见 | 投诉意见
|  | 投诉管理 | 投诉管理
| 可视化展示 | 社区一张图 | 社区一张图 | 社区端、小区端
|  | 人员分析 | 人员分析
|  | 房屋分析 | 房屋分析
|  | 社区事件感知 | 社区事件感知
|  | 社区设施展示 | 社区设施展示
|  | 通行统计 | 通行统计
| 社区配置 | 社区配置 | 小区管理 | 社区端
楼栋管理
| 移动端应用 | 登记注册 | 登记注册 | 公众端
|  | 临时登记 | 临时登记
|  | 访客预约 | 访客预约
|  | 社区公告 | 社区公告
|  | 报事报修 | 报事报修
|  | 投诉意见 | 投诉意见
|  | 投票管理 | 投票管理

## 升级版
系统名称 | 系统功能 |  |  | 角色 | 收费
| 智能分析服务 | 事件分析服务 | 高空抛物分析 | 社区端、小区端 | 按算法和路数进行收费
电动车进电梯分析
垃圾乱堆乱放分析
沿街晾晒分析
街面撑伞分析
占道经营分析
游摊小贩分析
违章停车分析
| 社区设施管理 | 设备新增功能 | 设备新增功能 | 社区端、小区端 | 按接入的物联网设备类型和数量收费
|  | 设备查看功能 | 设备查看功能
|  | 设备编辑功能 | 设备编辑功能
| 社区事件提醒 |  | 高空抛物事件提醒 | 社区端、小区端 | 免费赠送
电动车进电梯事件提醒
垃圾乱堆乱放事件提醒
沿街晾晒事件提醒
街面撑伞事件提醒
占道经营事件提醒
游摊小贩事件提醒
违章停车事件提醒

## 开发计划
总计时长
40
模块 | 子模块 |  |  | 功能描述 | 权限 | 开发用时（人月） | 统计工时（人月） | 进度
基础应用 | 系统管理 | 日志 | 操作日志 |  | 社区端/小区端 | 3 | 11
|  |  | 用户登录日志 |  | 社区端/小区端
|  | 权限管理 | 系统管理 |  | 社区端
|  |  | 功能权限 |  | 社区端
|  |  | 数据权限 |  | 社区端
|  | 组织机构 | 按照市区、镇街、社区、小区层级管理 |  | 社区端
|  | 角色管理 | 维护社区系统用户角色主要分为：系统管理员 市区管理员 镇街管理员 社区管理员 |  | 社区端
|  | 账号管理 |  |  | 社区端
|  | 系统配置 | 控制权限 |  | 社区端
|  | 系统字典 | 控制系统内部所有类型字典数据 |  | 社区端
|  | 菜单管理 |  |  | 社区端
| 社区配置 | 小区管理 |  |  | 社区端 | 1
|  | 楼栋管理 |  |  | 社区端
| 社区组织管理 | 社区内组织 |  | 社会组织：主要实现对社会组织包括：统一社会信用代码、登记证号、社会组织名称、登记管理机关密码、批准日期、社会组织类型、法人代表姓名、住所、负责人姓名、负责人身份证、负责人联系方式、办公地址、治安负责人姓名、治安负责人联系方式、状态、关注程度、是否具备建立中国共产党组织条件、是否有共产组织、中共党员数量、是否有工会、工会会员数量、是否有工青年组织、共青团员数量、是否有妇联组织、妇女数量、是否有境外背景、资金来源等信息的管理。 | 社区端 | 2
境外非政府组织：主要实现对境外非政府组织包括：组织名称、境外非政府组织类别、网址、涉及领域、主要联系人、性别、国籍、出生年月、工作职务、邮编、联系电话、手机号码、来源地、联系地址等信息的管理。
非公经济组织：主要实现对非公经济组织包括：相关企业名称、非公经济组织企业类别、企业联系方式、企业员工数、工商执照号码(统一社会信用代码)、组织机构代码、法人身份证号码、法人姓名、法人联系方式、治保负责人姓名、治保负责人联系方式、是否危化企业、法人联系方式、治保负责人姓名、治保负责人联系方式、是否危化企业、安全隐患类型、关注程度、是否具备建立党组织条件、是否有党组织、党员数量、是否有工会、工会会员数量、是否有共青团组织、共青团团员数量、是否有妇联组织、妇联组织成员数量、企业地址等信息进行录入、更新的管理。
|  | 社区内机构 |  | 主要实现对综治机构包括：机构名称、机构类型、机构层级、上级机构名称、序号、主要职能等信息管理。 | 社区端
|  | 社区内队伍 |  | 主要实现对综治队伍包括:机构名称、姓名、性别、民族、政治面貌、公民身份证号码、出生日期、级别、职务、专业特长、学历、手机号码、固定电话等信息的管理。 | 社区端
|  | 群防群治组织 |  | 主要实现对群防群治组织的基本数据包括：组织名称、组织类型、组织层级、业务指导部门、人员数量、主要职能信息的管理。 | 社区端
|  | 群防群治队伍 |  | 主要实现对群防群治队伍基本数据包括：组织名称、姓名、性别、民族、政治面貌、证件代码、证件号码、出生日期、职务、专业特长、学历、手机号码、固定电话信息的管理。 | 社区端
| 设备管理 | 视频设备列表 | 增加/修改/删除 |  | 社区端/小区端 | 0.5
| 设备管理（升级版） | 车辆道闸设备管理 |  |  |  | 1
人脸闸机设备
|  | 其他设备 | 烟感 水 电 燃气 井盖 充电桩 设备 | 这个很可能没有数据接入接口 |  | 0
| 人房车管理 | 房屋管理 | 社区房屋基础信息 | 数据基础 | 社区端/小区端 | 2
|  |  | 一房一档 |  | 社区端/小区端
|  | 人员管理（需关联到房屋） | 基础信息 |  | 社区端/小区端
|  |  | 一人一档 |  | 社区端/小区端
|  |  | 人员标记（特殊人群、管控人群、关爱人群） |  | 社区端/小区端
|  | 关爱人员管理 | 关爱人员列表、删除、增加
关爱人员标签（其他地方实现）
关爱人员提醒
关爱人员生日提醒
关爱人员轨迹查询
|  | 车辆管理（需关联到人员、房屋） | 基础信息 |  | 社区端/小区端
|  |  | 一车一档 |  | 社区端/小区端
|  |  | 车辆标记 |  | 社区端/小区端
| 通知公告管理 |  |  |  | 社区端/小区端 | 0.5
| 便民服务 | 报事报修 |  |  | 社区端/小区端 | 1
|  | 投诉意见 |  |  | 社区端/小区端
|  | 投诉管理 |  |  | 社区端/小区端
智慧视频 | 实况（包含云台） |  | 设备树展示 |  | ？ | 2 | 5
|  |  | 视频监控基本操作 |  | ？
|  |  | 实时视频水印 |  | ？
|  |  | 云台控制 |  | ？
|  |  | 抓拍处理 |  | ？
|  |  | 图片抓拍水印 |  | ？
| 录像回放 |  | 搜索功能 |  | ？ | 2
|  |  | 搜索操作清空 |  | ？
|  |  | 录像下载 |  | ？
|  |  | 关键视频截取 |  | ？
|  |  | 历史视频水印 |  | ？
|  |  | 地图跳转功能 |  | ？
|  |  | 抓拍处理 |  | ？
|  |  | 图片抓拍水印 |  | ？
| 图像信息库 | 图像信息库管理 |  |  | ？ | 1
|  | 图片信息标注 |  |  | ？
|  | 录像文件上传 |  |  | ？
通行管理 | 通行管理 | 人员通行管理 |  |  | 小区端 | 2 | 5
|  | 车辆通行管理 |  |  | 小区端
|  | 访客管理 | 访客登记 |  | 小区端
|  |  | 访客通行记录 |  | 小区端
|  | 陌生人管理 |  |  | 小区端
|  | 临时核验审批(中长期居住访客） | 注册人员列表
临时核验记录
|  | 通行策略 |  |  | 小区端
智能防控 （对接华为IVS） | 人脸检索 | 特征查询
以图搜人
联动现场录像
| 人员布控 | 布控任务添加 布控任务编辑 布控任务启动/停用 布控任务删除
| 人员布控预警查询 | 人员预警信息检索 人员预警信息导出 人员预警详细信息
| 人员名单库管理 | 人员名单库管理
人员轨迹
| 车辆检索 | 特征查询 |  |  |  | 1.5
车辆搜索
只看预警
联动现场录像
| 车辆布控 | 布控任务添加 布控任务编辑 布控任务启动/停用 布控任务删除 |  |  |  | 1
| 车辆布控预警查询 | 车辆预警信息检索 车辆预警信息导出 车辆预警详细信息 |  |  |  | 0.5
| 车辆名单库管理 | 车辆名单库管理
车辆轨迹
智能应用 | 社区事件 | 事件管理 |  |  |  | 2 | 6.5
凌晨出行提醒
频繁出入提醒
人群聚集提醒
| 社区事件（升级版） | 高空抛物事件提醒
电动车进电梯事件提醒
垃圾乱堆乱放事件提醒
沿街晾晒事件提醒
街面撑伞事件提醒
占道经营事件提醒
游摊小贩事件提醒
违章停车事件提醒
| 模型管理 | 模型管理 |  | 关爱人员模型 频繁出入模型 凌晨出行模型 |  | 1
|  | 提醒管理 |  | 人员进行类型标注 关怀人员 长时间无通行 凌晨通行 关爱提醒 频繁出入 |  | 1
|  | 模型阈值 |  | 设置阈值
| 数据可视化 | 社区一张图 |  |  |  | 2.5
人员分析
房屋分析
社区事件感知
社区设施展示
通行统计
移动客户端 | 登记注册 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
临时访客登记
访客预约
社区公告
报事报修
投诉意见
投票管理
系统设计 | 数据库设计 |  |  |  |  | 3 | 3
界面设计
服务端设计
测试与修改bug | 测试 |  |  |  |  | 1 | 7
| 修改bug |  |  |  |  | 6

## 展示端-与管理端-菜单
| 社区数据管理系统 |  |  |  | 后端
菜单方案 | 首页 | 社区一张图统计展示 |  |  | 首页 | 社区一张图统计展示
| 社区房屋 | 社区房屋 |  |  | 社区房屋 | 社区房屋
| 人员信息 | 人员信息 |  |  | 人员信息 | 人员信息
| 车辆信息 | 车辆信息 |  |  | 车辆信息 | 车辆信息
| 社区组织统计展示 | 各种组织信息展示 |  |  | 社区组织 | 社区内组织
|  | 成员信息统计展示 |  |  |  | 社区内机构
社区内队伍
群防群治组织
群防群治队伍
| 设备展示 | 视频设备列表 |  |  | 设备管理 | 视频设备列表
|  | 车辆道闸设备管理 |  |  |  | 车辆道闸设备管理
|  | 人脸闸机设备 |  |  |  | 人脸闸机设备
|  | 门禁设备管理 |  |  |  | 门禁设备管理
| 智慧视频 | 设备信息（GIS） |  |  | 智慧视频
|  | 实时视频 | 前 |  |  | 实时视频
[6 empty] | 历史视频 | 下载，播放历史视频
[5 empty] | 图像信息库 | 图像信息库
| 通行管理 | 人员通行信息 |  |  | 通行管理 | 人员通行信息
|  | 车辆通行信息 |  |  |  | 车辆通行信息
|  | 临时访客 |  |  |  | 访客管理=》申请=》被访人同意》访客信息同步到闸机（允许访问）
|  | 陌生人 |  |  |  | 陌生人（常态布控中未命中的人员）
临时审核
| 智能防控 | 人脸检索 | 布控结果显示 | 其他都在后端 | 智能防控 | 人脸检索（轨迹）
|  | 车辆检索 |  |  |  | 人员布控
|  | 布控信息综合展示 |  |  |  | 人员布控预警查询（轨迹）
|  | 布控结果命中统计 |  |  |  | 人员名单库管理
车辆检索（轨迹）
车辆布控
车辆布控预警查询（轨迹）
车辆名单库管理
车辆轨迹
| 智能应用 | 社区事件展示 |  |  | 智能应用 | 社区事件
模型管理
数据可视化
| 通知公告 |  |  |  | 通知公告
| 便民服务 | 报事报修 |  |  | 便民服务 | 报事报修
|  | 投诉意见 |  |  |  | 投诉意见
|  | 投诉管理 |  |  |  | 投诉管理
[5 empty] | 系统管理 | 用户管理
角色管理
部门管理
字典管理
操作日志管理
系统配置管理
社区管理系统

## 展示端
菜单项 | 展示项 | 其他系统 | 当前
首页（社区一张图） | 总计：社区数/房屋数/入住人口/租住（本地租住和外地租住）人口/流动（外地）人口/关爱人员/访客量统计 | 小区房屋总数：总计小区数、房屋结构类型统计 | 修改菜单到顶层展示，
| 最近车辆活动数 | 房屋类型统计：空置、商用、自主、出租、其他、总计 | 人口流动（右侧）总住人口改单位
| 事件数量统计展示：以事件类型为枚举， | 人口统计：流动人口、本地人口、国外人口、总计 | 关爱人员提醒=》按关爱事件类型统计，展示列 提醒等级、事件类型、事件数量、处理比例、查看列表（跳转路由）
| 事件环比 | 出行统计：当天各个时间点的出行人/车统计，每个小区一条曲线 | 设备展示去掉
| 社区内组织统计：非公有制经济组织/社会组织/境外非政府组织 | 实时告警：人员告警、车辆告警、其他异常事件 | 左上 入住人口 改成按居住类型统计
| 综治机构/综治队伍 | 特殊群体统计：各个特殊群体按类型计数 | 房屋数量改成按房屋使用属性统计，增加入住率统计
| 群防群治机构/群防群治队伍 | 安防巡更：巡查次数按时间统计 | 车辆统计改成 本地车/外地车 总数
| 摄像头数量/在线数量 | 技防数据：周界 | 出行统计：当天各个时间点的出行人/车统计，
| 关爱人员最近需要关注的事件 | 物防数据：各类物防物品数量统计 | 告警放右下角，角标，当前社区、小区放标题栏
| 过去两年每月新增流动人口/租住人口曲线 | 社区组织统计：各个类型组织数量统计 | 社区组织换成按类型分块饼图
| 告警粗略显示 |  | 特殊人员按类型统计饼图
社区房屋（数据统计有些可以按街道） | GIS地图社区位置/数量信息展示 | 小区房屋 开放式/封闭式/混合式 统计 | 房屋数量树形图调整结构，按层级分颜色
| 每个社区房屋数量展示（以户为单位展示社区规模） | 小区信息列表 | 新增 房屋使用类型统计（商用、自主、出租、其他）
| 每个社区居住的人数 | 小区数量、房屋数量、入住率 | 房屋出租比例改成 入住率
| 各个社区（或楼栋）的建筑面积 | 房屋各个使用类型数量统计（空置、商用、自主、出租、其他）
| 出租房屋数量/比例 | 入住率按时间（月、半年、年）统计
社区设施展示
人员信息 | 各个小区人员数量 | 小区数量、人口数量 | 关爱人员改成尖形柱状图，点击后跳转到选中类型
| 男女统计 | 性别比例统计 | 管控人群改成横向柱状图
| 年龄段统计：18岁一下/18-45/46-60/60以上 | 流动、常住 统计 | 各小区人员数量 删掉
| 流动人口数量/租户数量比例 | 年龄段分布 | 新增 当前布控人员 轮播图
| 关爱人员信息 | 人口数据列表=》查询列表 | 新增 按类型统计（关爱、管控、特殊）多环饼图
特殊人群/管控人群
重点人员分布位置图
人员住房信息:租住/自有
民族统计
文化程度统计
信息库展示 |  | 库列表
点开可以查看各个库的数据，增删改查
车辆 | 各小区车辆统计 | 车牌安省统计 | 本地车 外地车
| 活跃车辆 |  | 布控车
| 外地车/本地车 |  | 是否是新能源（能源类型）
| 车辆出入时间段统计（最近七天） |  | 使用年限统计（0-6年，6年以上到15年，15年以上）
| 管控车辆 |  | 访客车辆类型统计 客运车 货运车 校车 公交车 快递车 垃圾车
关爱人员 |  | 关爱人员在各个小区内的人数分布 | 按关爱类型统计数量 柱状图或者曲线图，具体数量也要显示
|  | 按类型统计数量 | 关爱人员提醒数量统计（按事件类型统计）
关爱事件列表，搜索（按事件类型、名称）
|  | 关爱人员列表查询 | 右侧，关爱人员列表，滚动展示，姓名，性别，年龄，类型，联系方式，住址具体到社区
社区组织 | 社会组织
境外非政府组织
非公经济组织
综治机构/队伍
群防群治组织/队伍
设备 | 地图显示
可以按设备组进行视频巡航
告警 | 实时告警：地图+告警列表，最后一个告警在地图定位突出显示 | 实时告警列表
| 列表告警记录+告警详情 | 告警在地图的显示
| 布控列表：人/车（从人车库中找出布控的） | 告警详情（列表），单独页面
| 告警信息导出 | 告警分析页：处理比例、告警类型统计、告警级别统计、当天各类告警按时曲线（各类统计分 当天、昨天、七日、30天、180天）
|  | 告警设置（参数设置） | 告警地域热力图
黑名单 |  | 人、车 黑名单列表
智能搜索 | 人脸搜索：以图搜图、特征查询、轨迹展示、联动现场录像
时间、性别、年龄段、衣服颜色、是否戴眼镜
车辆搜索：车牌搜索、特征检索、轨迹展示、联动现场录像
通行统计 | 人员通行 | 今日车流量、车行记录 | 访客类别去除绿色通道
| 车辆通行 | 今日人流量、人行记录 | 访客数量显示两天曲线 （人车）
| 临时访客（人和车都有） |  | 车辆统计去掉：改成当天人员通行数、车辆通行数、访客通行数
| 访客审批（需要被访人同意） | 今日实时、七日、30天、180天 （进、出）车辆数量统计 | 车辆异常统计去掉：改成今日车辆通行、人员通行曲线（按时间段分统计当天各个时间段通行数据）
| 陌生人统计 | 今日实时、七日、30天、180天 （进、出）人流数量统计 | 通行记录的定位
| 通行统计 | 人员访客记录 | 右侧视频改成通行截图（人员通行截图+车辆通行截图）
GIS中的弹窗=》改成 点击设备后，查询展示最近十条通行记录，展示字段：进出时间、车牌、是预约访客还是临时访客或者住户
社区事件展示 | 关爱人员事件
频繁出入事件
凌晨出行事件
关怀人员 长时间无通行 凌晨通行 关爱提醒 频繁出入
智能分析 | 人员分析
房屋分析
社区事件感知
智慧视频-实时 |  |  | 左侧设备树，可收缩，
树右侧是视频列表，视频以卡片形式增删以及显示
统计设备在线/总数
指挥视频-历史 |  |  | 同管理端
智能防控 |  |  | 左侧任务列表（启用状态图标，任务名称，告警数量，按创建时间排序）
左侧选中一个任务，右侧自动查询告警列表第一页，图片带 人名，相机名称，抓拍时间

## TO 美工
首页 | 社区一张图统计展示
社区房屋 | 社区房屋
人员信息 | 人员信息
车辆信息 | 车辆信息
社区组织统计展示 | 各种组织信息展示
成员信息统计展示
设备展示 | 视频设备列表 | 撒在地图上
车辆道闸设备管理
人脸闸机设备
门禁设备管理
智慧视频 | 设备信息（GIS） | 洒在地图上
| 实时视频 | 地图上显示
通行统计 | 人员通行信息
车辆通行信息
预防访客
临时访客
陌生人
智能防控 | 人脸检索
车辆检索
| 布控信息综合展示 | 布控目标展示
| 布控结果命中统计 | 命中的布控（告警）
智能应用 | 社区事件展示
通知公告